## POM Schedule(Individual Screen)
Purchase Order Management (POM)
Task Name |  | Progess (%) | Duration (days) | 4月
|  |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  |  |  | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
Coding (Overall progress) |  | 40% | 10 | bar: 4月 13 土 to 4月 14 日; 4月 20 土 to 4月 21 日; 4月 27 土 to 4月 28 日; 4月 30 火
| purchase order list * initial state | 100% | 0 | bar: 4月 13 土 to 4月 14 日; 4月 20 土 to 4月 21 日; 4月 27 土 to 4月 28 日; 4月 30 火
| purchase order list * during the calculation | 0% | 0.5 | bar: 4月 13 土 to 4月 14 日; 4月 20 土 to 4月 21 日; 4月 27 土 to 4月 28 日; 4月 30 火
| purchase order list * calculation is complete | 0% | 0.5 | bar: 4月 13 土 to 4月 14 日; 4月 20 土 to 4月 21 日; 4月 27 土 to 4月 28 日; 4月 30 火
| PO list calcu is complete | 100% | 0 | bar: 4月 13 土 to 4月 14 日; 4月 20 土 to 4月 21 日; 4月 27 土 to 4月 28 日; 4月 30 火
| edit a voucher of purchase orders | 70% | 1.5 | bar: 4月 13 土 to 4月 21 日; 4月 27 土 to 4月 28 日; 4月 30 火
| pop-up screen for product search | 0% | 2 | bar: 4月 13 土 to 4月 14 日; 4月 20 土 to 4月 23 火; 4月 27 土 to 4月 28 日; 4月 30 火
| pop-up screen for product list | 0% | 3 | bar: 4月 13 土 to 4月 14 日; 4月 20 土 to 4月 21 日; 4月 24 水 to 4月 28 日; 4月 30 火
| (supplemenet) a menu for a vouchar of purchase order | 0% | 0.5 | bar: 4月 13 土 to 4月 14 日; 4月 20 土 to 4月 21 日; 4月 27 土 to 4月 30 火
| add a voucher of purchase orders | 70% | 1 | bar: 4月 13 土 to 4月 14 日; 4月 17 水 to 4月 21 日; 4月 27 土 to 4月 28 日; 4月 30 火
| 9th screen (waiting screen description) | 0% | 0.5 | bar: 4月 13 土 to 4月 14 日; 4月 19 金 to 4月 21 日; 4月 27 土 to 4月 28 日; 4月 30 火
| pop-up screen to download the purchase order | 0% | 0.5 | bar: 4月 13 土 to 4月 14 日; 4月 20 土 to 4月 21 日; 4月 27 土 to 4月 30 火
API001
API002
API003
API004
API005
API006
API007
API008
API009
API010
API011
API012
API013
Legends
Holiday
Weekends
Absent
Task Period
Initial Release Date
Note on W4: Initial Release Date